|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Ректор МАОУ ДПО ИПК  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­\_\_\_Позднякова Н. А.  “ ” 2024 г. |  | УТВЕРЖДАЮ:  Директор МКОУ "Специальная школа№78"  Лапина Е.Д.\_\_\_\_\_\_\_\_\_  27 .06. 2024 г. |

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ**

**о деятельности муниципальной** **инновационной площадки**

**в сфере образования города Новокузнецка в 2023-2024 учебном году**

1. **Общие сведения**

1.1. МКОУ "Специальная школа № 78", Новокузнецкий городской округ

1.2. Ул.Косыгина,23, +7 (3843)61-40-86, shkola78.lapina@mail.ru, http://school78nkz.ucoz.ru/

1.3 Руководитель муниципальной инновационной площадки от образовательной организации Лапина Елена Дмитриевна, директор школы

1.4. Координатор муниципальной инновационной площадки от образовательной организации Шишова Виктория Александровна, заместитель директора по ВР

1.5.Научный консультант Недоспасова Нина Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, отличник народного просвещения, заслуженный учитель РФ.

1. **Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности за отчетный период (не более 15 стр.):**

|  |
| --- |
| Тема : Создание цифрового образовательного ресурса для организаций профессиональной ориентации обучающихся в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа. |
| Цель: Подбор актуальных современных форм и методов профориентации обучающихся (в том числе детей с ОВЗ) в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа. |
| Этап : (практический) |

* **Управление инновационной деятельностью :**

1. *С целью управления инновационной деятельностью, МКОУ "Специальная школа №78" создан координационный совет по реализации инновационного проекта "Создание цифрового образовательного ресурса для организаций профессиональной ориентации обучающихся в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа"*
2. *В связи с присвоением статуса Муниципальной инновационной площадки, В МКОУ "Специальная школа №78" разработано положение об инновационной деятельности школы, регламентирующее деятельность в ходе реализации инновационного проекта в соответствии с задачами этапа инновационного проекта;*
3. *2023 году, в соответствии с задачами практического этапа* *была проведена апробация**современных практико-ориентированных форм и методов по профориентации с обучающимися (в том числе детей с ОВЗ) в условиях взаимодействия образовательных организаций разного типа и адаптация современных практико-ориентированных форм и методов по профориентации с обучающимися (в том числе детей с ОВЗ) в сетевом взаимодействии образовательных  организаций разного типа.*

*4) Индивидуальных траекторий профессионального развития педагогов (руководителей), включенных в инновационную деятельность нет.*

*5) В МКОУ "Специальная школа №78" организовано сетевое взаимодействие и сотрудничество со следующими организациями: МБУ ДО"Дом детского творчества №4", МБОУ "СОШ №2", МБОУ " СОШ №18",*  *"СОШ №102", МБДОУ "Детский сад №166", МБДОУ "Детский сад №169", ГПОУ г.Новокузнецка, МБУ КЦСОН Новоильинского района, МО ВОРДИ Кемеровской области, ГПОУ "Калтанский многопрофильный техникум". Со всеми организациями заключены договора и соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.*

1. *Информации о ходе реализации инновационной деятельности размещена на сайте* *школы http://school78nkz.ucoz.ru. Обновления информации связано с появлением новых публикаций и работ.*

*5) Выступления руководителя ОО по проблемам инновационного проекта отсутствуют. Координатор инновационного проекта Шишова В. А. выступила с докладом "Социальное партнерство и сетевое взаимодействие в реализации профминимума с использованием ЦОР" 01.11.2023г. в МКОУ "Специальная школа -интернат №38", проводимого в рамках круглого стола;*

*на секции в рамках V Международной конференции 09.11 -10.11.2023 поделилась опытом ранней профориентации детей с ОВЗ;*

*на областном семинаре-практикуме "Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа при решении профориентационных задач" выступила с докладом "Волонтерское движение как одна из форм ранней профориентации в условиях сетевого взаимодействия" 22.03.2024г.*

* **Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного проекта** (*в строгом соответствии с календарным планом*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень**  **запланированных мероприятий** | **Фактическое содержание проделанной за год работы** | **Причины отклонения от запланированного (*включая непрогнозируемые результаты*)** | **Управленческие действия по корректировке инновационного проекта** |
|  | Апробациясовременных практико-ориентированных форм и методов по профориентации с обучающимися (в том числе детей с ОВЗ) в условиях взаимодействия образовательных организаций разного типа. | В рамках сетевого взаимодействия МКОУ "Специальная школа №78" для организаций МБУ ДО"Дом детского творчества №4", МБДОУ "Детский сад №166", МБДОУ "Детский сад №169", МБДОУ "Детский сад №260", ГПОУ г.Новокузнецка проведен цикл мероприятий "Первые шаги к профессии".  <http://school78nkz.ucoz.ru/index/metodicheskaja_kopilka/0-119> |  |  |
|  | Адаптация современных практико-ориентированных форм и методов по профориентации с обучающимися (в том числе детей с ОВЗ) в сетевом взаимодействии образовательных  организаций разного типа. | Список продуктов для наполнение ЦОР <http://school78nkz.ucoz.ru/index/metodicheskaja_kopilka/0-119>  <http://school78nkz.ucoz.ru/index/metodicheskaja_kopilka/0-119> блок занятий, методических разработок, презентаций, интерактивных игр по профессиям агроном, слесарь, садовник. |  |  |
|  | Трансляция опыта современных форм  и методов внутри образовательных организаций участников площадки. | 1.Участие в областном семинаре-практикуме "Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа при решении профориентационных задач" с докладом"Волонтерское движение как одна из форм ранней профориентации в условиях сетевого взаимодействия", 2.Проведение цикла мероприятий "Первые шаги к профессии" в МБДОУ №169, МБДОУ №260, ГПОУ г.Новокузнецка.  3. Организация и проведение семинара-практикума «Социальное партнерство и сетевое взаимодействие организаций разного уровня образования в вопросах профориентации для детей с ОВЗ» |  |  |

* **Результаты и продукты инновационной деятельности на данном этапе реализации инновационного проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прогнозируемые результаты ИД**  **(в соответствии с проектом)** | **Фактически полученные результаты ИД** | **Прогнозируемые продукты ИД**  **(в соответствии с проектом)** | **Фактически полученные продукты ИД** |
| Методические разработки современных форм и методов профориентации обучающихся (в том числе детей с ОВЗ) в условиях взаимодействия образовательных организаций разного типа. | <http://school78nkz.ucoz.ru/index/metodicheskaja_kopilka/0-119> блок занятий, методических разработок, презентаций, интерактивных игр по профессиям агроном, слесарь, садовник. |  |  |
| Пакет нормативно-правовых документов ОО  по профориентации. | Положение об инновационной деятельности; положение о координационном совете; приказ о рабочей группе |  |  |
| Публикации (в том числе на сайтах ОО участников площадки и интернет сообществах) по результатам инновационной деятельности. | Согласно плану, сроки публикаций: октябрь- декабрь 2024 года. |  |  |

* **Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта на различных уровнях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид (*конференции, семинары, мастер–классы и др.*) и название мероприятия** | **Уровень *(международный, всероссийский, региональный, муниципальный)*** | **К-во участников *(педагоги/дети/родители/социальные партнеры)*** | **Предоставленный продукт инновационной *деятельности (модель, издания разных жанров и др.)*** | **Внешняя экспертная оценка *(награды, рецензии и др.)*** |
| Площадка для детей с ОВЗ фестиваля мастер классов для детей с нарушениями интеллекта "Кузбасс профессиональный". | региональный | 15/86/15/8 | Мастер-классы в рамках "Юный агроном", "Одежда для стен", "Искусство украшать стол" | Благодарственное письмо КРИРПО |
| Круглый стол " Проблемы внедрения профминимума в рамках реализации АООП" | муниципальный | 3/0/4/5 | Доклад "Социальное партнерство и сетевое взаимодействие организаций разного уровня" | Сертификат участника |
| Областной семинар-практикум "Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа при решении профориентационных задач" | региональный | 4/0/5/9 | Доклад "Волонтерское движение в профориентации" | Благодарственное писио КРИРПО, сертификаты участников |
| V международно-практическая конференция "Психология детей с ОВЗ" | международный | 12/0/10/5 | Доклады по темам "Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ" | Сертификаты участников |
| Презентация опыта в рамках 26-й специализированной выставки-ярмарки "Образование. Карьера" | муниципальный | 9/3/4/0 | Доклады на тему "Особенности ранней профориентации детей с ОВЗ" | Сертификаты участников |

*Мероприятия, организованные по инициативе и/или на базе образовательной организации*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид (*конференции, семинары, мастер–классы и др.*) и название мероприятия** | **Уровень *(международный, всероссийский, региональный, муниципальный)*** | **К-во присутствующих** | **Предоставленный продукт инновационной *деятельности (модель, издания разных жанров и др.)*** |
| Семинар-практикум «Социальное партнерство и сетевое взаимодействие организаций разного уровня образования в вопросах профориентации для детей с ОВЗ» 17.05.2024 | муниципальный | 55 | Сборник материалов семинара (сентябрь 2024 г.) |
| Мастер класс "Первые шаги к профессии" | муниципальный | 80 | Методические разработки на сайте <http://school78nkz.ucoz.ru/index/metodicheskaja_kopilka/0-119> |

*Участие в конкурсном движении (в рамках инновационного проекта)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид (*конкурсы, фестивали, смотры и др.*) и название мероприятия** | **Уровень *(международный, всероссийский, региональный, муниципальный)*** | **ФИО, должность участников *(педагоги/дети/родители/социальные партнеры)*** | **Предоставленный продукт инновационной деятельности *(модель, издания разных жанров и др.)*** | **Результативность** | **Организационно– и научно-методическое сопровождение от ИПК, ФИО, должность** |
| "Абилимпикс в Кузбассе" | 8 региональный чемпионат по профессиональному мастерству для детей с ОВЗ | Костюк Н.Н., учитель технологии, Ягин Алексей;  Захарова Е.А., учитель технологии, Дианов Аким |  | 2 место - Дианов Аким |  |
| Профориентационный фестиваль «Кузбасс профессиональный | городской | Шишова В.А., зам. директора по ВР |  |  |  |
| Проведение выездных мастер-классов для детей ДОУ старших дошкольных групп МБ ДОУ "Детский сад №169", МБ ДОУ "Детский сад №260". Проведение совместного мастер-класса студенты ГПОУ г.Новокузнецка - обучающиеся МКОУ "Специальная школа №78" | городской | Шишова В.А. зам.директора по ВР,  Борисова О.Н. учитель начальных классов  Захарова Е.А., учитель технологии,  Вернигора Н.П. учитель русского языка,  Хазова О.А., библиотекарь |  | Сборник методических материалов |  |
| "Мир моей мечты: профессии и роли, которые вдохновляют", посвященный Международному дню инвалидов | международный | Терехова В.А., Романова Н.В. учителя начальных классов |  | Дипломы II степени |  |
| "Профессия в кадре" | городской | Зайцева О.В.,  Шишова В.А. |  | Диплом III степени |  |

***ИТОГО за учебный год:***

**Количество публикаций** *–*

**Количество фактов участия/ побед в конкурсах:**

*Международный уровень – 1*

*Всероссийский уровень – 2*

*Региональный уровень – 2*

*Муниципальный уровень – 5*

**Количество фактов участия в конференциях:**

*Международный уровень – 2*

*Всероссийский уровень – 2*

*Региональный уровень – 3*

*Муниципальный уровень – 6*

* Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления инновационной деятельности и их решение (формы, способы, периодичность). Заключения о положительных и отрицательных последствиях, проводимых изменений по ходу реализации этапов инновационной работы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Типичное затруднение (проблема)**  ***не менее 3-х*** | **Пути решения** | **Итог (затруднение устранено, не устранено, работа продолжена)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* Общий вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейших исследований (промежуточные или итоговые, в зависимости от вида отчета) *(не более 2000 знаков*).

Вывод формулируется на основе:

- *достижения целей в соответствии с установленными в ней показателями результативности;*

*- анализа и оценки результатов (продуктов), полученных в ходе реализации инновационного проекта;*

*- описания качественных изменений (на основе количественных данных, указанных в таблицах).*

**Научный консультант**

Недоспасова Нина Павловна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись

**Приложения размещены на сайте** http://school78nkz.ucoz.ru/

* + методические материалы, разработанные в ходе инновационной деятельности;
  + другое.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. подпись